| Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове |  |  |
| --- | --- | --- |

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) - ПОДМЯРКА 19.2„ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“

НА  СНЦ  МИГ „ПРЕСПА”-ОБЩИНИ БАНИТЕ,ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ

| Период на отчитане | 01.01.2018 год. – 31.12.2018год. |
| --- | --- |
| Пореден номер на доклада | 3 |
| Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР | Споразумение № РД 50-144/ 21.10.2016год. |
| Седалище и адрес на управление на МИГ | Гр.Чепеларе 4850, обл.Смолян, общ. Чепеларе, ул.“Йордан Данчев“1 |
| Председател на колективния управителен орган/ представляващ МИГ | Ваня Кирилова Куцева |
| Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница | 0878269983, migprespa@gmail.com , www.migprespa.com |

Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD), като всички таблици към доклада се представят включително и във формат .xls

1. Съдържание на доклада с номерирани страници;

2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо); -            4 стр.

3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ;                                                       4-6 стр.

4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива;                                                                                                      6 стр.

5. Изпълнение на целите на СВОМР;                                                                        6-9 стр.

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;                         9-13 стр.

Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.

Таблица 3-               23-25 стр.

;Таблица 4-             26-27 стр;

Таблица 5-            28-30 стр.;

Таблица 7-                 32 стр.;

Таблица 8-                 33 стр.;

Таблица 11-          43-44 стр.;

Таблица 12-          45-46 стр.;

Таблица 13-          47-49 стр.

- Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ;

- Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма;

- Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати;

- Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор;

- Поддържане на деловодна система и архив от МИГ;

- Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ;

- Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договоритес получателите на финансова помощ и тяхното методическоподпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ;

- Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР                                 13 стр.

8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо);                   13-15 стр.

- Промяна на изпълнителния директор на МИГ(ако е приложимо);

- Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР(ако е приложимо);

- Промяна на счетоводител на МИГ(ако е приложимо);

- Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо);

- Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ(ако е приложимо);

- Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ;

- Промяна на офиса на МИГ(ако е приложимо);

- други въпроси свързани с управлението на МИГ(ако е приложимо);

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение(ако е приложимо);                                                                                                                                   15 стр.

10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията(ако е приложимо);                                                                                                                15 стр.

11. Индикатори

Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ.

Таблица 1-                 21 стр.;

Таблица 2-                 22  стр.;

Таблица 9-            34-37  стр.;

Таблица 10-           38-42 стр.

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо);                    15 стр.

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред;                               16-20 стр.

14. Опис на приложения

2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо);

МИГ „Преспа” – Местна инициативна група „Преспа”

ЗОП – Закон за обществените поръчки

ЕЗФРСР – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

МЗХГ – Министерство на земеделието,  храните и горите

ДФЗ – Държавен фонд Земеделие

РА – Разплащателна агенция

ОДФ – Областна дирекция на фонда

АОП – Агенция по обществени поръчки

ЕС – Европейски съюз

ЕК – Европейска комисия

КЗК – Комисия за защита на конкуренцията

ДДС – Данък добавена стойност

ОП – Обществени поръчки

СВОМР – Стратегия за Водено от общностите местно развитие

УС – Управителен съвет

ОС – Общо събрание

КИП – Комисия за избор на проекти

ВО – Външни оценители

3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ;

Въз основата на анализ  и проведени проучвания на територията на МИГ Преспа са идентифицирани осем групи заинтересовани страни, разпределени както следва:

| ГРУПИЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ | СЪСТАВЕНИ ОТ |
| --- | --- |
| 1. Местна власт (община Чепеларе; община Баните; община Лъки) | >> Общински съвет >> Общинска администрация >> Кметове на населени места >> Кметски наместници |
| 2. Местен бизнес в сферата на Горското стопанство | >> Горовладелски кооперации, собственици на гори, дърводобивни фирми и първични преработватели на дървесината |
| 3. Местен бизнес в сферата на Туризма | >> Група на собствениците на туристически обекти – хотели, къщи за гости, санаториуми, ресторанти и места за хранене, туристически атракции и дейности, съпътстващи туризма; Съюз на хотелиерите и ресторантьорите |
| 4. Дребен местен бизнес в сферата на Земеделието и Услугите | >> Група на земеделските стопани и дребния бизнес от сферата на услугите – магазини, сервизи, салони |
| 5. Образователна сфера | >> Училищни настоятелства, дейци в сферата на образованието, доброволци |
| 6. Културна сфера | >> Читалищни настоятелства, самодейни групи и състави, самодейци |
| 7. Спортна сфера и опазване на околната среда | >> НПО в спортната сфера и опазване на ОС – сдружения, фондации, местни активисти и доброволци |
| 8. Религиозна сфера | >> Настоятелства на религиозни храмове на територията – църковни и джамийски |

През отчетния период бяха планирани да бъдат проведени:

1.Еднодневна среща/мероприятие - по 5 срещи във всяка от трите общини на територията на МИГ"Преспа";

2.Еднодневна конференция

3.Три двудневни обучения (или щест еднодневни) за популяризиране на Стратегията за ВОМР.

На 01.06.2018година Сдружение с нестопанска цел МИГ „Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе”,  и „Фондация „Разпространение на знания и социални дейности – АВИЦЕНА”,   Подписаха договор за	услуга с предмет “Организиране и провеждане на обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с прилагането на стратегията за местно развитие, участие на екипа и членовете на колективния върховен орган в срещи с други МИГ  и на обучения, конференции, семинари и информационни срещи за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода“ .

Услугата, предмет на договора, включва изпълнението на следните дейности, съгласно одобреният бюджет за 2018г.:

- Двудневно обучение (или две еднодневни) на екипа и  членове на  колективния върховен орган във връзка с прилагането на стратегията за местно развитие.

- Еднодневна среща/мероприятие. Предвидени са по 5 информационни срещи във всяка от трите общини на територията на МИГ"Преспа". Подготовка, организация и провеждане на 15 информационни срещи в трите общини на територията на МИГ"Преспа"

Всички информационни срещи бяха проведени по предварително изготвен и утвърден график.

- Еднодневна конференция

На 19 декември 2018 г. в гр. Чепеларе се проведе  еднодневна информационна конференция на тема: „Информиране на общността за етапа на изпълнение на Стратегията за Водено от Общностите Местно Развитие”

- Двудневно обучение (или две еднодневни) за местни лидери

На 12-13 ноември 2018 г. в гр. Чепеларе и на 16-17 ноември 2018 г. в Баните, се  проведоха две  двудневни обучениея за местни лидери, свързани с подготовка , изпълнение и отчитане на проекти на тема: „Описание на целите и обхвата, допустимите дейности, допустимите разходи, финансовите параметри и критериите за оценка на проектите, тяхната тежест и необходимите документи за кандидатстване по мерките заложени в Стратегията за ВОМР” на МИГ „Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе”

4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива;

Анализът на заинтересованите страни на територията на МИГ Преспа, показа наличието и на уязвими групи на територията. Това са:

- Пенсионери и възрастни хора над 65 години. Делът на тези лица сред пенсионерите е относително висок, поради специфичната структура на местната икономика, както в миналото така и сега. За пенсионерите и възрастните над 65-годишна възраст е важно да се реализира подкрепа от за почистване, пазаруване, цепене на дърва в селата и др., възможност за посещение на лекар по домовете, осигуряване на топла храна, осигуряване на възможност за качествено прекарване на времето в пенсионерски клубове, медицинска грижа. Следва да се обмисли има ли възможност за общо действие, което да обхване територията на цялата МИГ или ще е по-подходящо да се реализират различни инициативи, които след това обменят опит помежду си.

- Хора с увреждания са другата уязвима група на територията. Техните потребности в зависимост от степента на увреждане са свързани с осигуряването на социален асистент и грижа, достъпна архитектурна среда за тези с двигателни увреждания. Потребността от личен асистентще бъде удовлетворена  в рамките на ОП Развитие на човешките ресурси“ посредством проекти на трите общини на национално ниво за покриване на тези нужди на хората с увреждания.

- Продължително безработни лица, които са обезсърчени са третата уязвима група  на територията. Обичайно това са лица с ниско образование и квалификация, постоянно отхвърляни от пазара на труда, което е довело до тяхното обезсърчаване и намаляване или отказ от активност за търсене на работа. Липсата на доходи за тази група лица, води отчасти до приравняване на техните потребности с тези на пенсионерите, но от друга страна е необходимо да се предлагат възможности за излизане от това състояние.

На територията на МИГ“Преспа“ не се регистрират малцинствени групи. Делът на ромското малцинство от общото население е много нисък и в голяма степен интегриран в местната общност, като са заети в добива и първичната преработка на дървесина.

Към момента на отчитане не може да се прецени въздействието от СВОМР, защото има проведен само един прием по подмярка 7.2 и още няма подписано и изпълнено споразумение . Представители на уязвимите групи присъстваха на информационните срещи проведени на територията на трите общини и бяха запознати с възможностите за кандидатстване по различните мерки от СВОМР 2014-2020 год.

5. Изпълнение на целите на СВОМР;

Основните цели и приоритети (стратегическа рамка) на СВОМР на МИГ „Преспа“ са изведени на базата на резултатите от извършения социално - икономически анализ. При формулирането на целите са отчетни и идентифицираните потребности на основните групи заинтересовани страни, съобразявайки се с наличните финансови ресурси, с които може да се обезпечи, изпълнението на мерките. Отчитайки местните потребности и специфики, изведената политика за местно развитие ще разчита на финансиране  от ЕЗФРСР. Идентифицираните нужди са големи и са многоаспектни. Същите не могат да бъдат задоволени, в рамките на СВОМР, както и само от ЕЗФРСР. Основният проблем   на територията е свързан с дефицита на човешки ресурси. За решаването на тези потребности е необходимо да бъдат реализирани по мащабни мерки, което е във възможностите на общините на територията, които могат да бъдат финансирани от ОПРЧР и ОПНОИР на национално ниво. Такива мерки са свързани с подобряване на качеството на работната сила, осигуряваното на заетост и социални нужди на уязвими групи и други в сферата на образованието, които могат да бъдат финансирани от ЕСФ, посредством двете оперативни програми. Други бенефициенти на територията с потенциал  да подготвят и ресурс да изпълнят подобни проекти не бяха идентифицирани. В този контекст по-реалистична за територията е стратегия, която е финансирана само от ЕЗФРСР. Отчитайки и тези ограничения, СВОМР извежда две основни цели:

Цел 1. Икономическо оживяване на територията посредством инвестиции в секторите с конкурентен потенциал при щадящо ползване и опазване на природното богатство;

Цел 2. Подобряване качеството на средата за обитаване.

Поставените две основни цели ще бъдат постигнати с интервенции в четири приоритетни области, изведени съвместно с местната общност в процеса на разработване на СВОМР.

П1. Подкрепа за местното предприемачество ще адресира следните нужди на територията в областта на местното икономическо развитие.

•	разкриване на нови работни места на територията

•	преструктуриране на стопанствата към култури, отговарящи в по-голяма степен на местния агроекологичен потенциал – плодове, зеленчуци, етерично маслени и лекарствени билки, млечно животновъдство;

•	закупуване на нова техника и технологии за модернизация на земеделските стопанства;

•	повишаване на доходите в земеделието

•	преминаване на част от стопанствата от натурален към полупазарен и пазарен тип

•	осигуряване на средства за стартиране на малък бизнес

•	разкриване на нови услуги за населението, като здравни и социални услуги, включително за възрастни хора и лица с увреждания.

•	повишаване производителността на труда във фирмите

•	технологична модернизация и подмяна на остаряло оборудване на фирмите работещи в горския сектор;

•	изграждане/инсталиране на мощности за преработка на отпадъчни горски продукти.

П2. Разнообразяване на туристическото  предлагане ще акцентира върху нуждите в областта на туризма, стъпвайки върху наличният потенциал и слабостите в този сектор, като:

•	удължаване на престоя на туристите;

•	създаване на нови туристически продукти;

•	увеличаване на доходите на заетите в туризма;

•	подобряване на достъпа до туристически обекти;

•	изграждане/експониране на нови туристически  обекти и допълнителни атракции;

•	подобряване на маркетинга и разпознаваемостта на територията;

•	реновиране/рехабилитиране на  местата за настаняване и хранене.

•	валоризиране на местните културни активи за целите на туристическото предлагане.

На 01.10.2018 г., в гр.Чепеларе, Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе и  „ТРИ СИ ПРОЕКТ“ ООД, със седалище и адрес на управление: София, ж.к.Младост 1А, ул. „Анна Ахматова“, бл.532, офис 4, ЕИК: 201694177, представлявано от  Росица Минкова Сечкова - управител, е сключен договор за извършване на услуга за изготвяне на анализ на територията на МИГ „Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе“ на тема „Проучване на потенциала на територията за развитие на алтернативен туризъм. Възможности за разнообразяване на туристическото предлагане и преодоляване на сезонния му характер. Идентифициране на малки населени места с потенциал за туристическо предлагане. Проучване на опита в някои европейски страни на територии с идентичен или близък профил”.

Постигнати резултати: Изготвен доклад с включени обобщени данни от проучването, формулирани изводи и препоръки,подробни списъци с местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения на територията на МИГ „Преспа”

Изводи и препоръки:

Развитието на различни форми на алтернативен туризм на територията на общини Чепеларе, Лъки и Баните е обусловено от наличните природни и културни дадености на територията на трите общини. Този потенциал е отчетен в съществуващите планови документи на местно и регионално ниво и на тази основа са планирани интервенции, които да реализират този потенциал и да го превърнат в ключов фактор за местно развитие. С голяма степен на вероятност можем да приемем, че в стратегическите документи на трите общини и в следващия планов период ще бъдат заложени цели в посока на развитие на алтернативен туризъм на територията. Наред със силните страни, трябва да отчетем и действието на някои фактори, които ограничават развитието му. Такива, например са имиджовите фактори – недостатъчно ясната разпознаваемост на територията, като туристическа дестинация за алтернативен туризъм. Ако тези фактори са по – лесно преодолими, то изграждането и поддържането на качествена публична инфраструктура за достъп е изключително трудно за осигуряване условие, предвид на необходимите финансови ресурси за това. Достъпността до територията, която се осъществява по един основен път (Асеновград – Смолян) е в основата на развитието на туризма. Сравнително по-голямата отдалеченост на района от столицата на страната, (която е най-значимия вътрешен генератор на туристически поток) в сравнение със Стара планина, Пирин и Рила, които се явяват конкуренти на Родопите, оказва влияние при избора на дестинация за краткосрочни пътувания. Допълнена с недобрата пътна мрежа, картината не е в полза на района. Другият сериозен проблем за развитието на туризма в частност алтернативния туризъм са човешките ресурси. Квалифицираните кадри са недостатъчни, няма достатъчно туристически аниматори, водачи и други специалисти. По мнение на представители на туристическия бранш това е сериозен проблем, който и в момента възпира развитието на туризма на територията. Анализът на регистрираните места за настаняване на територията на МИГ показва, че на територията има достатъчно средства за подслон, които да обезпечат развитието на алтернативни туристически форми. Средният капацитет на местата за настаняване, може да посрещне нуждите на групи, които са обичайно от 8 до 12 -15 лица. Базите за настаняване не са концентрирани само в няколко по-големи населени места, а и в по-малките села, което е предпоставка за по-широка териториална локализациия на настоящи и бъдещи туристически дейности, т.е. може да се приеме, че на територията на МИГ има изградена база за настаняване, която може да обезпечи в голяма степен, развитието на алтернативен туризъм. Осигуреността със заведения за хранене и развлечения е значително по неблагопрятна в сравнение с местата за настаняване, отчитайки факта, че наличната база за хранене и развлечения е концентрирана в точките за масов туризъм – к.к.Пампорово и гр. Чепеларе. Налице е значително оптимистична картина на разбиранията за наличие на алтернатива на масовия туризъм. В тази картина възможността за развитие на селски туризъм е оценена най-високо. Почти две трети виждат в селския туризъм алтернатива на зимния. Налице е разбиране, че има необходимост от създаване на общи туристически продукти, както между трите общини, така и с други общини и територии. Създаването на общи продукти, предполага в по-голяма степен координация между предлагащи и ползватели. Необходимостта от структура, която да бъде посредник, както между различните участници на туристическия пазар е осъзната в много голяма степен. Предлагането на общи продукти преминава през обединяване на усилия от страна на общините и бизнеса за успешното предлагане на съвместни продукти. Необходими са активни действия за реклама на територията и на новите възможности, които тя предлага или ще предложи на потенциални туристи и посетители в бъдеще. Оползотворяването на туристическия потенциал на територията ще зависи в голяма степен и от това доколко заинтересованите местни публични и икономически субекти успеят да изградят и наложат на туристическия пазар, собствен позитивен имидж на територията – ясен и разпознаваем. Налагането на района като дестинация за алтернативен туризъм на вътрешния и международния пазари зависи пряко от професионалното планиране и провеждане на качествени комуникационни кампании сред целевите публики (потенциални туристи), както и сред факторите, влияещи върху туристическия избор (турагенции, туроператори, туристически борси и т.н.)

П3. Опазване на природното наследство на територията ще се фокусира върху нужди свързани с изграждане на инфраструктура за опазване на горските ресурси и повишаване на тяхната привлекателност, като:

•	осигуряване на по добър достъп за пожарогасене в отдалечени от населените места територии;

•	планиране на лесоустройствени мероприятия в частни и кооперативни гори;

•	изграждане на места за почивка и отдих в горите.

П4. Доизграждане на публичната инфраструктура ще адресира нужди на населението и бизнеса на територията, свързани с:

•	подобряване на качеството на питейната вода в някои малки населени места;

•	благоустрояване на зони за отдих и публично туристическо ползване;

•	изграждане на базисна инфраструктура за достъп за хора с увреждания и възрастни хора;

•	подобряване състоянието на тротоари и на уличното осветление.

През отчетния период е реализиран само един прием на проекти. Нямаме сключени споразумения и изпълнение и не можем да отчетем степента на  изпълнение на целите на СВОМР.

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;

Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението

1.Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ;

- Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма;

Индикативният график, който бе разгледан и одобрен на заседание на УС проведено на 28.03.2018 год. и публикуван на сайта на МИГ“Преспа“ за обявяване на прием по мерки от Стратегията за ВОМР не успя да бъде изпълнен през 2018 година.

На 24.07.2018 г. бе актуализиран и одобрен от УС Индикативен график за обявяване на прием по мерки от Стратегията за ВОМР за 2018 г. Графикът е публикуван на страницата на МИГ „Преспа”.

Изпълнен е срока за прием на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.Период на прием: Начална дата: 25.09.2018г. Крайна дата: 30.11.2018г.

Последната актуализация на индикативния график за 2018-2019 година беше направена на заседание на УС, проведено на 22.10.2018 г.

Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати;

На 01.06.2018година Сдружение с нестопанска цел МИГ „Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе”,  и „Фондация „Разпространение на знания и социални дейности – АВИЦЕНА”,   Подписаха договор за	услуга с предмет “Организиране и провеждане на обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с прилагането на стратегията за местно развитие, участие на екипа и членовете на колективния върховен орган в срещи с други МИГ  и на обучения, конференции, семинари и информационни срещи за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода“ .

Еднодневна среща/мероприятие. Предвидени бяха  по 5 информационни срещи във всяка от трите общини на територията на МИГ"Преспа". Подготовка, организация и провеждане на 15 информационни срещи в трите общини на територията на МИГ"Преспа"

Всички информационни срещи бяха проведени по предварително изготвен и утвърден график.

- Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор

На 25.07.2018 г. УС одобри насоките за кандидатстване по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”.

По мярката в Информационната система за управление и наблюдение по отворена процедура  чрез подбор № BG06RDNP001-19.091 МИГ „Преспа”-общини Баните, Лъки и Чепеларе са постъпи три проектни предложения и те са следните:

| № | Рег.№ на проектното предложение от ИСУН 2020 | Наименование на кандидата | Наименование на проектното предложение | Искана безвъзмездна финансова помощ (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BG06RDNP001-19.091-0001 | Община Лъки | "Реконструкция и рехабилитация на тротоари от о.т. 26 до о.т. 107 и на пътни връзки от о.т. 26 до о.т. 29 на ул. "Възраждане" в гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив" | 238 960,09 |
| 2 | BG06RDNP001-19.091-0002 | Община Баните | "Реконструкция и обновяване на дворно пространство , площадки, съоръжения и ограда в Средно училище "Христо Ботев" село Баните, област Смолян". | 242 948,00 |
| 3 | BG06RDNP001-19.091-0003 | Община Чепеларе | „Рехабилитация на улица „Никола Чичовски“, от о.т. 89 до о.т. 357, гр. Чепеларе и реконструкция на улица „Ирландия“, гр. Чепеларе” | 233 960,37 |

Към декември 2018 година те са в процес на проверка на етап административно съответствие и допустимост от оценителна комисия назначена със Заповед №5 от 03.12.2018 година от Председателя на Управителен съвет на Сдружението.

През 2019 година предстоят приеми по останалите мерки от Стратегията  за ВОМР. Условията за кандидатстване по тях,Условията за отчитане както и целият пакет документи, необходими на етап кандидатстване и отчитане на проекти ще бъдат качени на страницата на Сдружението при обявяването на приемите по отделните мерки.

2.Поддържане на деловодна система и архив от МИГ;

За изпълнение на Стратегията МИГ поддържа архив, от който могат да се проследят всички актове на Управителния съвет и Общото събрание, годишни доклади подавани до УО и ЦРЮЛНЦ, регистър на входящата и изходяща поща, регистър на командировъчни заповеди, регистър на издадени заповеди и др.

3.Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ;

-За поддръжка на сайта на МИГ“Преспа“ бе сключен договор с „ИТВ“ООД. В страницата на МИГ“Преспа“ своевременно се публикува информация за хода на изпълнение на дейностите свързани със стратегията за ВОМР на МИГ „Преспа“.

- Публикувана е във вестник Отзвук обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на Сдружение МИГ „Преспа”.

На 19 декември 2018 г. в гр. Чепеларе се проведе  еднодневна информационна конференция на тема: „Информиране на общността за етапа на изпълнение на Стратегията за Водено от Общностите Местно Развитие”

МИГ „Преспа” подписа договор с АРАГОРН ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, обл. Пловдив за изработка и отпечатване на:

- Отпечатване на информационна дипляна с кратко представяне на мерките в Стратегията за ВОМР на МИГ „Преспа

- Отпечатване на плакати за информиране на бенефициентите при обява на прием на проекти към стратегията за ВОМР.

- Изработване на рекламни чанти за документи

- Рекламни тефтери

- Рекламни химикали с едноцветен

- Изработка на 3/три/ броя  информационен банер на стойка

- Отпечатани са изготвените от външен консултант Насоки за кандидатстване по мерките заложени в Стратегията за ВОМР.

- Отпечатан е информационен бюлетин за дейността на МИГ „Преспа” през текущата година.

- Изработени са други рекламни материали

Материалите са изработени и отпечатани и са използвани за рекламни материали при информационните срещи на Сдружението със заинтересовани лица, относно кандидатстване по СВОМР.

4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ;

Не е приложимо.

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.

В началото на годината се налага да търсим оборотни средства за изпълнение на най-неотложните дейности. Когато тези средства са от банкова институция е необходимо да търсим гаранти, които най-често са общините. Понеже и те са в лошо финансово състояние, получаването на кредит е трудно. Освен това ние плащаме и много такси и лихви, което допълнително утежнява финансовото ни състояние.

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР

В Стратегията за ВОМР  ще се  набляга на  следните иновативни характеристики:

-  В сектора на земеделието и отчасти в неземеделските дейности, Стратегията интегрира мерки по Тематичната подпрограма за малките стопанства, опитвайки се да извади на пазара на земеделска продукция, онези стопанства, които са в полето на натуралната размяна. Очаквасе,  че подкрепата за тях ще насърчи в по-голяма степен развитието на земеделието на територията. Стратегията търси целенасочена подкрепа в т.нар. чувствителни земеделски сектори, които са новост за територията, която традиционно е отглеждала картофи и тютюн и по този начин се очаква развитие на нови култури – етерично маслени и лекарствени билки, трайни насаждения и др., които в дългосрочен план да доведат до промяна и диверсификация към нови култури.     -  Стратегията по нов начин насърчава местното икономическо развитие, фокусирайки всички интервенции в посока на бизнеса на територията.

-  Ресурса за публична инфраструктура е сравнително нисък, като той е насочен към такава, която да подкрепи главно туристическото предлагане и отчасти уязвимите групи на територията.

-  Културно – историческото и природното наследство на територията ще бъде използвано за целите на разширяване на туристическото предлагане, посредством експонирането ми и подходящо/щадящо социализиране. Това ще стане и чрез прилагането на мярка 7.6. съгласно условията и възможностите на Регламент на ЕС №1305.

На този етап от изпълнение на СВОМР не можем да говорим за прилагане на иновативни характеристики.

8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо);

1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо);

С решение на УС от 24.11.2017 година имаме избран Изпълнителен директор, който е досегашния експерт на МИГ „Преспа”, офис гр.Чепеларе.

В началото на 2018 г. МЗХГ поискаха с писмо допълнителна информация на подаденото от нас заявление за промяна на персонала.

Съгласно доклад №93-1023/08.02.2018 г., утвърден от Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020, назначаването на Иванка Кирилова Талева на длъжността „Изпълнителен директор” е одобрено.

2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо);

Експертът в офис гр.Чепеларе е назначен на   длъжността изпълнителен директор на Сдружението.

В момента няма назначен експерт в офис Чепеларе.

В офисите в с.Баните и в гр.Лъки няма промяна.

3.Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо);

Съгласно доклад №93-1023/08.02.2018 г., утвърден от Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020, назначаването на Антоанета Атанасова Христова-Попова на длъжност „Счетоводител” е одобрено.

4. Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо);

Не е приложимо.

5.Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо);

На 11.05.2018 г. в заседателната зала на общинска администрация гр. Лъки се проведе Общо събрание на Сдружение МИГ „Преспа-общини Бавите, Лъки и Чепеларе”.

На заседания на Управителен съвет  са разгледани молбите на Росен Велинов Деянов и Ангел Георгиев Николов за напускане на Общото събрание на Сдружението и е взето решение за тяхното освобождаване.

Росен Велинов Деянов и Ангел Георгиев Николов са  освободени като членове  на ОС с решение на  Общото събрание на Сдружението.

Бяха разгледани постъпили заявления на Екатерина Тодорова Янкова и  Нешка Якимова Шехова за членство в ОС на Сдружението

Екатерина Тодорова Янкова и  Нешка Якимова Шехова са  приети  за  членове  на  Общото събрание на Сдружението с решение на ОС.

Избран е и нов КС с председател Владимир Пенев.

СНЦ МИГ „Преспа- общини Бавите, Лъки и Чепеларе” е регистрирано в Търговския регистър с направените промени в управляващия орган на сдружението.

6.Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ;

На 11.05.2018 г. в заседателната зала на общинска администрация гр. Лъки се проведе Общо събрание на Сдружение МИГ „Преспа-общини Бавите, Лъки и Чепеларе”.

Бяха освободени от длъжност членовете на Управителния съвет, избрани от Общо събрание, проведено на 19.05.2016 г.

Избран е нов Управителен съвет с председател Община Лъки и представляващ Ваня Куцева.

Списъка с новоизбрания УС е публикуван на сайта на сдружението.

Избран е и нов КС с председател Владимир Пенев.

7. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо);

Не е приложимо.

8. Други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо);

Не е приложимо.

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е приложимо);

В срока посочен в Наредба №1 от 2016 г. и в съответствие с чл.12, ал.1, т.1 и 2 подадохме заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2019 г.

Промяна в одобрената стратегия на Сдружението е на Основание за промяна чл. 39, т. 1 „във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба и/или във връзка с промяна на съответната програма“ от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ и писмо Изх. № 91-147/27.03.2018 г. на Заместник – министър и Ръководител на УО на ПРСР за влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗПЗП и отпадане на наредбите с правно основание чл.9а от ЗПЗП.

На 04.07.2018 г. беше подписано допълнително споразумение за изменение на одобрената СВОМР № РД 50-144/04.07.2018 г. към споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-144/21.10.2016 г. с поисканите изменения и допълнения в раздел 5 „Описание на мерките”, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо);

Не е приложимо.

11. Индикатори

Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ.

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо);

На този етап от изпълнение на СВОМР няма примери за добри практики.

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред;

Входяща поща на МИГ”Преспа– общини Баните, Лъки и Чепеларе”

| Входящ № и дата | Изходящ № на подателя | Относно | Подател |
| --- | --- | --- | --- |
| №1/02.01.2018 г. | 19-19-2-01-17/20.12.2018 г. | Предоставяне на допълнителна информация за одобрение на планирани дейности и разходи за 2018 г.по заявление № 19-19-2-01-17/28.09.2017 | МЗХГ |
| №2/10.01.2018 г. | 19-19-2-01-17/ 02.01.2018г. | Предоставяне на допълнителна информация по заявление за промяна на изпълнителния директор и персонала | МЗХГ Дирекция РСР |
| №3/02.02.2018 г. | 01-0800/171/ 29.01.2018 | Уведомително писмо за извършено плащане на община Баните | ДФЗ |
| №4/20.02.2018г. | 19-19-2-01-17/ 12.02.2018 г. | Одобрение на промяна на изпълнителния директор и счетоводител | МЗХГ- Дирекция РСР |
| №5/23.02.2018г. | 19-19-2-01-17/ 20.02.2018 г. | Заповед № РД 09-130/14.02.2018 г. за одобрение на планирани дейности и разходи за 2018 г. | МЗХГ – УО на ПРСР 2014-2020 г. |
| №6/06.03.2018 г. | 19-19-2-01-17/ 27.02.2018 г. | Одобрение на годишен доклад за извършените дейности през 2017 г. по подмярка 19.4 | МЗХГ – УО на ПРСР 2014-2020 г. |
| №7/15.03.2018 г. | 19-19-2-01-17/ 08.03.2018г. | Одобрение на годишен доклад за извършените дейности през 2017 г. по подмярка 19.2 | МЗХГ – УО на ПРСР 2014-2020 г. |
| №8/30.03.2018 г. | 91-417/27.03.2018 г. | Уведомление за необходимост от изменение на мерки от одобрените СВОМР | МЗХГ – УО на ПРСР 2014-2020 г. |
| №9/22.06.2018 г. | 01-0800/1058/ 31.05.2018 г. | Уведомително писмо за връщане на запис на заповед На кмета на община Лъки | ДФЗ |
| №10/22.06.2018 г. | 01-0800/1049/ 31.05.2018 г. | Уведомително писмо за връщане на запис на заповед На кмета на община Чепеларе | ДФЗ |
| №11/22.06.2018 | 01-0800/1060/ 31.05.2018 г. | Уведомително писмо за връщане на запис на заповед На кмета на община Баните | ДФЗ |
| №12/22.06.2018 г. | 01-6300/190/ 26.03.2018 г. | Решение №21/19/4/0/00015/3/01/03/01 за изплащане на финансова помощ | ДФЗ |
| №13/22.06.2018 г. | 01-6300/307/ 09.05.2018 г. | Уведомително писмо за извършено плащане по заявка №21/19/4/0/00015/3/02 | ДФЗ |
| №14/12.07.2018 г. | 19-19-2-01-17/ 10.07.2018 г. | Заповед № РД 09-619/05.07.2018г. за изменение на планирани дейности и разходи за 2018 г. | МЗХГ- Дирекция РСР |
| №16/16.08.2018 г. | 01-6300/342 21.05.2018 г. | Уведомително писмо за извършено плащане по заявка №21/19/4/0/00015/3/03 | ДФЗ |
| №17/21.08.2018 г. | 01-6300/307/ 07.08.2018 г. | Решение №21/19/4/0/00015/3/02/03/01 за изплащане на финансова помощ и налагане на финансова корекция | ДФЗ |
| №18/23.08.2018 г. | 19-19-2-01-17/ 20.08.2018 г. | Предоставяне на допълнителна информация по заявление за промяна в състава на колективния управителен орган | МЗХГ – УО на ПРСР 2014-2020 г. |
| №19/03.09.2018 г. | 01-6300/342/ 21.05.2018 г. | Уведомително писмо за извършено плащане по заявка №21/19/4/0/00015/3/03 | ДФЗ |
| №21/25.09.2018 г. | 19-19-2-01-17/ 11.09.2018 г. | Предоставяне на допълнителна информация по заявление за промяна в състава на колективния управителен орган | МЗХГ – УО на ПРСР 2014-2020 г. |
| №22/25.09.2018 г. | 01-6300/646/ 18.09.2018 г. | Предоставяне на допълнителна информация по заявка за плащане №21/19/4/0/00015/3/04 | ДФЗ |
| 23/02.10.2018 г. | 01-6300/342/ 21.09.2018 г. | Решение №21/19/4/0/00015/3/03/03/01 за изплащане на финансова помощ и налагане на финансова корекция | ДФЗ |
| №24/12.10.2018 г. | 19-19-2-01-17/ 09.10.2018 г. | Предоставяне на допълнителна информация за одобрение на планирани дейности и разходи за 2018 г.по заявление № 19-19-2-01-17/28.09.2018 | МЗХГ – УО на ПРСР 2014-2020 г. |
| №25/07.11.2018 г. | 19-19-2-01-17/ 01.11.2018 г. | Одобрение на промяна в състава на колективния управителен орган | МЗХГ – УО на ПРСР 2014-2020 г. |
| №28/19.12.2018 г. | 19-19-2-01-17/ 04.12.2018 г. | Предоставяне на допълнителна информация за одобрение на планирани дейности и разходи за 2018 г.по заявление № 19-19-2-01-17/28.09.2018 | МЗХГ – УО на ПРСР 2014-2020 г |

Изходяща поща на МИГ" Преспа – общини Баните, Лъки и Чепеларе”

| Изходящ номер и дата | Относно | Получател |
| --- | --- | --- |
| №1/03.01.2018г. | Предоставяне на допълнителна информация за одобрение на планирани дейности и разходи за 2018 г.по заявление № 19-19-2-01-17/28.09.2018 | МЗХГ- Дирекция РСР |
| №2/15.01.2018г. | Предоставяне на допълнителна информация по заявление за промяна на изпълнителния директор и персонала | МЗХГ- Дирекция РСР |
| №3/25.01.2018 г. | Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР на МИГ „Преспа – общини Баните, Лъки и Чепеларе” за 2017 г. | Директора на Дирекция РСР |
| №4/12.02.2018 г. | Годишен доклад за отчитане на изпълнението на стратегията за ВОМР на МИГ „Преспа – общини Баните, Лъки и Чепеларе” по подмярка 19.2 за 2017 | МЗХГ - Директора на дирекция РСР |
| №6/22.03.2018 г. | Отговор на уведомително писмо за отстраняване на нередовности по заявка №21/19/4/0/00015/3/03 | ДФЗ |
| №9/29.05.2018 г. | Заявление за промяна на СВОМР | МЗХГ – УО на ПРСР 2014-2020 г |
| №11/12.06.2018 г. | Заявление за промяна в одобрения бюджет на планирани дейности и разходи | МЗХГ - Директора на дирекция РСР |
| №12/12.06.2018 г. | Уведомително писмо за провеждане на обучение | ДФЗ МЗХГ - Дирекция РСР |
| №14/03.07.2018 г. | Възражение срещу откриване на процедура по нередности по заявка №21/19/4/0/00015/3/02 | ДФЗ |
| №16/1-2/08.08.2018 г. | Уведомление за направени промени в колективния управителен орган | МЗХГ - Дирекция РСР |
| №1620.08.2018/г. | Искане за активиране на процедура по подмярка 7.2 в ИСУН | МЗХГ – УО на ПРСР 2014-2020 г |
| №17/27.08.2018 г. | Предоставяне на допълнителна информация по заявление за промяна в състава на колективния управителен орган | МЗХГ – УО на ПРСР 2014-2020 г |
| №18/28.08.2018 г. | Възражение срещу откриване на процедура по нередности по заявка №21/19/4/0/00015/3/03 | ДФЗ |
| №21/27.09.2018 г. | Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2019 година по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР на МИГ „Преспа – общини Баните, Лъки и Чепеларе” | МЗХГ – УО на ПРСР 2014-2020 г |
| №22/28.09.2018г. | Предоставяне на допълнителна информация по заявление за промяна в състава на колективния управителен орган | МЗХГ – УО на ПРСР 2014-2020 г |
| №23.03.10.2018 г. | Отговор на уведомително писмо и предоставяне на допълнителни документи | ДФЗ |
| №24/03.10.2018 г. | Предоставяне на допълнителна информация по заявление за промяна в състава на колективния управителен орган | МЗХГ – УО на ПРСР 2014-2020 г |
| №25/05.10.2018 г. | Уведомително писмо за провеждане на информационни срещи | ДФЗ МЗХГ – УО на ПРСР 2014-2020 г |
| №26/15.10.2018 г. | Уведомително писмо за провеждане на информационни срещи, обучения и срещи | ДФЗ МЗХГ – УО на ПРСР 2014-2020 г |
| №27/22.10.2018 г. | Предоставяне на допълнителна информация по заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2019 г. | МЗХГ – УО на ПРСР 2014-2020 г |
| №32/28.11.2018 г. | Отговор на уведомително писмо и предоставяне на допълнителни документи по заявка №21/19/4/0/00015/3/04/02/01 | ДФЗ |
| №34/03.12.2018 г. | Уведомително писмо за провеждане на информационна конференция | ДФЗ МЗХГ – УО на ПРСР 2014-2020 г |

14. Опис на приложения

Дата:

……………………………

Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ

/Име и фамилия на Представляващия МИГ/

Приложения:

| Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | Цел за периода 2014 – 2020 според СВОМР | Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада |  | Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР |  | Постигнато за периода на годишния доклад (за изплатени проекти) |  | Постигнато за периода от подписване на СВОМР (за изплатени проекти) |  |
|  |  | Мъже | Жени | Мъже | Жени | Мъже | Жени | Мъже | Жени |
| Работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите, финансирани от: | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕЗФРСР | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места;

2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде отчетено;

3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр.

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.

| Индикатор | Брой съгласно СВОМР | Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада | Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР | Брой съгласно изплатени проекти за периода на доклада | Брой съгласно изплатени проекти за периода от подписване на СВОМР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ услуги/инфраструктура; |  |  |  |  |  |
| Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ. | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР

| МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ | Цел за периода 2014 – 2020 | Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ |  | Брой одобрени заявления от МИГ |  | Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ |  | Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ |  | Брой сключени договори с кандидати |  | Процент на одобрение | Брой договори с изплатена субсидия |  | Процент на изплащане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (брой) | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | колона 12 разделена на колона 2 | за отч. период | от скл. на спораз. | колона 15 разделена на колона 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Инвестиции в земеделски стопанства | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1.Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но са включени в Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо: | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева

| МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ | Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ | Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ | Интензитет на заявената помощ, % | Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ | Субсидия по проектите, одобрени от МИГ | Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ | Заявена субсидия към УО/ДФЗ | Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ | Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ | Изплатена субсидия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Инвестиции в земеделски стопанства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1.Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но са включени в Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

| МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ | Одобрен бюджет на субсидията за целия период | Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ | Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ | Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ | Субсидия по проектите, одобрени от МИГ | Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ | Заявена субсидия към УО/ДФЗ | Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ | Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ | Сключени договори | ОСТАТЪК | Процент на одобрение | Изплатена субсидия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | колона 2 минус колона 11 | колона 11 разделена на колона 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) | 1 906 925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Инвестиции в земеделски стопанства | 19 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства | 9 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1.Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности | 625 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура | 704 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура | 48 895 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития | 117 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми | 97 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти | 283 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но са включени в Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР) | 48 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата | 48 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо: | 1955825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР

| ПРИОРИТЕТИ | Цел за периода 2014 – 2020 | Брой регистрирани проекти от кандидати за одобрение от МИГ |  | Брой одобрени заявления от МИГ |  | Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ |  | Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ |  | Брой сключени договори с кандидати |  | Процент на одобрение | Брой договори с изплатена субсидия |  | Процент на изплащане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (брой) | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | колона 12 разделена на колона 2 | за отч. период | от скл. на спораз. | колона 15 разделена на колона 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Приоритет 1 Подкрепа за местното предприемачество | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2 Разнообразяване на туристическото предлагане | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3 Опазване на природното наследство на територията | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 4 Доизграждане на публичната инфраструктура | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо: | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева

| ПРИОРИТЕТИ | Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ | Заявена субсидия по проекти към МИГ | Интензитет на заявената помощ | Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ | Субсидия по проектите, одобрени от МИГ | Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ | Заявена субсидия към УО/ДФЗ | Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ | Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ | Изплатена субсидия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Приоритет 1 Подкрепа за местното предприемачество | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2 Разнообразяване на туристическото предлагане | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3 Опазване на природното наследство на територията | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 4 Доизграждане на публичната инфраструктура | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо: | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева

| ПРИОРИТЕТИ | Одобрен бюджет на субсидията за целия период | Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ | Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ | Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ | Субсидия по проектите, одобрени от МИГ | Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ | Заявена субсидия към УО/ДФЗ | Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ | Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ | Сключени договори | ОСТАТЪК | Процент на одобрение | Изплатена субсидия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | колона 2 минус колона 11 | колона 11 разделена на колона 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Приоритет 1 Подкрепа за местното предприема чество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2 Разнообразяване на туристическото предлагане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3 Опазване на природното наследство на територията |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 4 Доизграждане на публичната инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони

Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата;

2. Таблицата се попълва за годината на доклада

| Приоритетина съюза за развитие на селските райони | Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен допринасят проектите |  | Брой одобрени заявления от МИГ | Брой одобрени заявления от ДФЗ | Брой изплатени заявления отДФЗ в лв. | Субсидия по проектите, одобрени от МИГ в лв. | Субсидия по проектите, одобрени от ДФЗ в лв. | Изплатена субсидия в лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области: | 1А | Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони; |  |  |  |  |  |  |
|  | 1B | Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели; |  |  |  |  |  |  |
|  | 1C | Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство; |  |  |  |  |  |  |
| Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите, с акцент върху следните области: | 2A | Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство; |  |  |  |  |  |  |
|  | 2B | Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията; |  |  |  |  |  |  |
| насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти,на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните области: | 3A | Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации; |  |  |  |  |  |  |
|  | 3B | Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата; |  |  |  |  |  |  |
| Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, с акцент върху следните области: | 4A | Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти; |  |  |  |  |  |  |
|  | 4B | Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите; |  |  |  |  |  |  |
|  | 4C | Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им; |  |  |  |  |  |  |
| Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство, с акцент върху следните области: | 5A | Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство; |  |  |  |  |  |  |
|  | 5B | Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост; |  |  |  |  |  |  |
|  | 5C | Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката; |  |  |  |  |  |  |
|  | 5D | Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство; |  |  |  |  |  |  |
|  | 5E | Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство; |  |  |  |  |  |  |
| Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области: | 6A | Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места; |  |  |  |  |  |  |
|  | 6B | Стимулиране на местното развитие в селските райони; |  |  |  |  |  |  |
|  | 6C | Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони; |  |  |  |  |  |  |
|  | FA | Друга област |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР

Таблицата се попълва за годината на доклада

| Мярка | Приоритет |  | Област |  | Индикатор | Брой/ | Брой/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Площ/ | Площ/ |
|  |  |  |  |  |  | Размер за проекти, одобрени от ДФЗ за периода на доклада | Размер за проекти, изплатени от ДФЗ за периода на доклада |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| За мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, където е приложимо | P1 | Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони | 1B | Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели | Проекти за сътрудничество по мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 |  |  |
| За мярка 1.1 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР | P1 | Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони | 1C | Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство | Брой на участниците в обучения |  |  |
| За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 8.1 до 8.4, 17.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР | P2 | Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите | 2A | Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство | Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа |  |  |
|  | P2 | Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите | 2B | Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията | Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа |  |  |
|  | P3 | Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство | 3A | Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации | Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа |  |  |
|  | P3 | Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство | 3B | Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата | Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа |  |  |
| За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР | P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4A | Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За земеделие и развитие на селските райони) | Обща подпомогната площ (ха) |  |  |
|  | P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4A | Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За горско стопанство) | Обща подпомогната площ (ха) |  |  |
|  | P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4B | Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За земеделие и развитие на селските райони) | Обща подпомогната площ (ха) |  |  |
|  | P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4B | Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За горско стопанство) | Обща подпомогната площ (ха) |  |  |
|  | P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4C | Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им (За земеделие и развитие на селските райони) | Обща подпомогната площ (ха) |  |  |
|  | P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4C | Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им (За горско стопанство) | Обща подпомогната площ (ха) |  |  |
|  | P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5A | Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство | Обща подпомогната площ (ха) |  |  |
|  |  |  |  |  | (Отнася се за площта, обхваната от инвестиции за напояване) |  |  |
| За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. инвестиционни мерки, включени в стратегията за ВОМР | P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5B | Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост | Общ размер на инвестициите |  |  |
|  |  |  |  |  | (Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни) |  |  |
|  | P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5C | Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката | Общ размер на инвестициите |  |  |
|  |  |  |  |  | (Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни) |  |  |
| За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР | P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5D | Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство | Обща площ (ха) |  |  |
| За мярка 4 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР | P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5D | Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство | Брой на подпомаганите животински единици (ЖЕ) |  |  |

Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове

| ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ | Цел за периода 2014 – 2020 | Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ |  | Брой одобрени заявления от МИГ |  | Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ |  | Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ |  | Брой сключени договори с кандидати |  | Процент на одобрение | Брой договори с изплатена субсидия |  | Процент на изплащане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (брой) | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | колона 12 разделена на колона 2 | за отч. период | от скл. на спораз. | колона 15 разделена на колона 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| от ЕЗФРСР | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПУБЛИЧНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МИГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичен орган/ община |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| други |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧАСТНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малко или средно предприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микропредприятие (Моля, отбележете и юридическата форма) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физическо лице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лице, регистрирано по ТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Друго (ако е приложимо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо от ЕЗФРСР: | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Излишните редове се изтриват

Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получателии по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

| ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧА ТЕЛИ | Одобрен бюджет на субсидията за целия период | Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ | Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ | Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ | Субсидия по проектите, одобрени от МИГ | Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ | Заявена субсидия към УО/ДФЗ | Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ | Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ | Сключени договори | ОСТАТЪК | Процент на одобрение | Изплатена субсидия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | колона 2 минус колона 11 | колона 11 разделена на колона 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| от ЕЗФРСР | 1955852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПУБЛИЧНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МИГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичен орган/ община |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| други |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧАСТНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малко или средно предприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микропред-приятие (Моля, отбележете и юридическата форма) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физическо лице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лице, регистрирано по ТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Друго (ако е приложимо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо от ЕЗФРСР: | 1955852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева

| МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ | Име на кандидата/ получателя | Име на проекта | Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ | Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ | % на заявената помощ | Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ | Субсидия по проектите, одобрени от МИГ | Отхвърлено/ оттеглено/ анулирано заявление | Мотив за отхвърляне | Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ | Заявена субсидия към УО/ДФЗ | Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ДФЗ | Одобрена | Изплатена субсидия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | субсидия от УО/ДФЗ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Инвестиции в земеделски стопанства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1.Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но са включени в Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(излишните редове да се изтрият)

В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното анулиране.