| Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове |  |  |
| --- | --- | --- |

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) - ПОДМЯРКА 19.2„ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“

НА  СНЦ  МИГ „ПРЕСПА”-ОБЩИНИ БАНИТЕ,ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ

| Период на отчитане | 01.01.2019 год. – 31.12.2019год. |
| --- | --- |
| Пореден номер на доклада | 4 |
| Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР | Споразумение № РД 50-144/ 21.10.2016год. |
| Седалище и адрес на управление на МИГ | Гр.Чепеларе 4850, обл.Смолян, общ. Чепеларе, ул.“Йордан Данчев“1 |
| Председател на колективния управителен орган/ представляващ МИГ | Ваня Кирилова Куцева |
| Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница | 0878269983, migprespa@gmail.com , www.migprespa.com |

Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD), като всички таблици към доклада се представят включително и във формат .xls

1. Съдържание на доклада с номерирани страници;

2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо); -            4 стр.

3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ;                                                       4-5 стр.

4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива;                                                                                                     5- 6 стр.

5. Изпълнение на целите на СВОМР;                                                                        6 - 8 стр.

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;                         8 - 14 стр.

Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.

Таблица 3-               23-25 стр.

;Таблица 4-             26-27 стр;

Таблица 5-            28-30 стр.;

Таблица 6 -                 31 стр.

Таблица 7-                 32 стр.;

Таблица 8-                 33 стр.;

Таблица 11-          43-44 стр.;

Таблица 12-          45-46 стр.;

Таблица 13-          47-50 стр.

- Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ;

- Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма;

- Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати;

- Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор;

- Поддържане на деловодна система и архив от МИГ;

- Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ;

- Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договоритес получателите на финансова помощ и тяхното методическоподпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ;

- Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР                                 14 стр.

8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо);                   15 стр.

- Промяна на изпълнителния директор на МИГ(ако е приложимо);

- Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР(ако е приложимо);

- Промяна на счетоводител на МИГ(ако е приложимо);

- Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо);

- Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ(ако е приложимо);

- Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ;

- Промяна на офиса на МИГ(ако е приложимо);

- други въпроси свързани с управлението на МИГ(ако е приложимо);

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е приложимо);  -    15 стр.

10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията(ако е приложимо);                                                                                                                16 стр.

11. Индикатори

Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ.

Таблица 1-                 21 стр.;

Таблица 2-                 22  стр.;

Таблица 9-            34-37  стр.;

Таблица 10-           38-42 стр.

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо);                                                                                                                                                                                                            16 стр.

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред;                       16-20 стр.

14. Опис на приложения

2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо);

МИГ „Преспа” – Местна инициативна група „Преспа”

ЗОП – Закон за обществените поръчки

ЕЗФРСР – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

МЗХГ – Министерство на земеделието,  храните и горите

ДФЗ – Държавен фонд Земеделие

РА – Разплащателна агенция

ОДФ – Областна дирекция на фонда

АОП – Агенция по обществени поръчки

ЕС – Европейски съюз

ЕК – Европейска комисия

КЗК – Комисия за защита на конкуренцията

ДДС – Данък добавена стойност

ОП – Обществени поръчки

СВОМР – Стратегия за Водено от общностите местно развитие

УС – Управителен съвет

ОС – Общо събрание

КИП – Комисия за избор на проекти

ВО – Външни оценители

3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ;

Въз основата на анализ  и проведени проучвания на територията на МИГ Преспа са идентифицирани осем групи заинтересовани страни, разпределени както следва:

| ГРУПИЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ | СЪСТАВЕНИ ОТ |
| --- | --- |
| 1. Местна власт (община Чепеларе; община Баните; община Лъки) | >> Общински съвет >> Общинска администрация >> Кметове на населени места >> Кметски наместници |
| 2. Местен бизнес в сферата на Горското стопанство | >> Горовладелски кооперации, собственици на гори, дърводобивни фирми и първични преработватели на дървесината |
| 3. Местен бизнес в сферата на Туризма | >> Група на собствениците на туристически обекти – хотели, къщи за гости, санаториуми, ресторанти и места за хранене, туристически атракции и дейности, съпътстващи туризма; Съюз на хотелиерите и ресторантьорите |
| 4. Дребен местен бизнес в сферата на Земеделието и Услугите | >> Група на земеделските стопани и дребния бизнес от сферата на услугите – магазини, сервизи, салони |
| 5. Образователна сфера | >> Училищни настоятелства, дейци в сферата на образованието, доброволци |
| 6. Културна сфера | >> Читалищни настоятелства, самодейни групи и състави, самодейци |
| 7. Спортна сфера и опазване на околната среда | >> НПО в спортната сфера и опазване на ОС – сдружения, фондации, местни активисти и доброволци |
| 8. Религиозна сфера | >> Настоятелства на религиозни храмове на територията – църковни и джамийски |

На този етап от изпълнението на СВОМР не е постигнато голямо въздействие върху групите и заинтересованите лица, тъй като не са разгледани и одобрени повечето от проведените процедури от МИГ „Преспа” по ПРСР от ДФЗ. От всички проведени процедури е одобрена само една по подмярка 7.2, но все още нямаме сключено споразумение за изпълнение на проект.

Въздействието върху групите и заинтересованите лица е основно от проведените дейности, свързани с информиране и консултиране на местната общност.

През отчетния период бяха планирани и проведени:

1.Еднодневна среща/мероприятие - по 1 среща във всяка от трите общини на територията на МИГ"Преспа";

2.Три двудневни обучения (или шест еднодневни) за популяризиране на Стратегията за ВОМР.

3.Еднодневна конференция

В гр. Чепеларе се проведе  еднодневна информационна конференция на тема: „Информиране на общността за етапа на изпълнение на Стратегията за ВОМР. Добри практики и обмяна на опит с друг МИГ ”

Всички информационни срещи бяха проведени по предварително изготвен и утвърден график.

4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива;

Анализът на заинтересованите страни на територията на МИГ Преспа, показа наличието и на уязвими групи на територията. Това са:

- Пенсионери и възрастни хора над 65 години. Делът на тези лица сред пенсионерите е относително висок, поради специфичната структура на местната икономика, както в миналото така и сега. За пенсионерите и възрастните над 65-годишна възраст е важно да се реализира подкрепа от за почистване, пазаруване, цепене на дърва в селата и др., възможност за посещение на лекар по домовете, осигуряване на топла храна, осигуряване на възможност за качествено прекарване на времето в пенсионерски клубове, медицинска грижа. Следва да се обмисли има ли възможност за общо действие, което да обхване територията на цялата МИГ или ще е по-подходящо да се реализират различни инициативи, които след това обменят опит помежду си.

- Хора с увреждания са другата уязвима група на територията. Техните потребности в зависимост от степента на увреждане са свързани с осигуряването на социален асистент и грижа, достъпна архитектурна среда за тези с двигателни увреждания. Потребността от личен асистентще бъде удовлетворена  в рамките на ОП Развитие на човешките ресурси“ посредством проекти на трите общини на национално ниво за покриване на тези нужди на хората с увреждания.

- Продължително безработни лица, които са обезсърчени са третата уязвима група  на територията. Обичайно това са лица с ниско образование и квалификация, постоянно отхвърляни от пазара на труда, което е довело до тяхното обезсърчаване и намаляване или отказ от активност за търсене на работа. Липсата на доходи за тази група лица, води отчасти до приравняване на техните потребности с тези на пенсионерите, но от друга страна е необходимо да се предлагат възможности за излизане от това състояние.

На територията на МИГ“Преспа“ не се регистрират малцинствени групи. Делът на ромското малцинство от общото население е много нисък и в голяма степен интегриран в местната общност, като са заети в добива и първичната преработка на дървесина.

Към момента на отчитане не може да се прецени въздействието от СВОМР, защото има проведен само един прием по подмярка 7.2 и още няма подписано и изпълнено споразумение . Представители на уязвимите групи присъстваха на информационните срещи проведени на територията на трите общини и бяха запознати с възможностите за кандидатстване по различните мерки от СВОМР 2014-2020 год.

Голяма активност проявяват Председателят и членовете от Клуба на инвалидите в гр. Чепеларе и заявяват интерес към подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване  на културното и природното наследство на селата“.

5. Изпълнение на целите на СВОМР;

Основните цели и приоритети на СВОМР на МИГ „Преспа“ са изведени на базата на резултатите от извършения социално - икономически анализ .

Цел 1. Икономическо оживяване на територията посредством инвестиции в секторите с конкурентен потенциал при щадящо ползване и опазване на природното богатство;

Цел 2. Подобряване качеството на средата за обитаване.

Поставените две основни цели ще бъдат постигнати с интервенции в четири приоритетни области, изведени съвместно с местната общност в процеса на разработване на СВОМР.

П1. Подкрепа за местното предприемачество ще адресира следните нужди на територията в областта на местното икономическо развитие.

•	разкриване на нови работни места на територията

•	преструктуриране на стопанствата към култури, отговарящи в по-голяма степен на местния агроекологичен потенциал – плодове, зеленчуци, етерично маслени и лекарствени билки, млечно животновъдство;

•	закупуване на нова техника и технологии за модернизация на земеделските стопанства;

•	повишаване на доходите в земеделието

•	преминаване на част от стопанствата от натурален към полупазарен и пазарен тип

•	осигуряване на средства за стартиране на малък бизнес

•	разкриване на нови услуги за населението, като здравни и социални услуги, включително за възрастни хора и лица с увреждания.

•	повишаване производителността на труда във фирмите

•	технологична модернизация и подмяна на остаряло оборудване на фирмите работещи в горския сектор;

•	изграждане/инсталиране на мощности за преработка на отпадъчни горски продукти.

Подкрепата за насърчаване на предприемачеството на територията на МИГ”Преспа” е много важно, защото микро предприятията изпитват затруднения с набирането на капитал или получаването на кредит за разширяване и модернизация на производството. Очакван резултат ще бъде подобряване на конкурентноспособността на фирмите чрез внедряването на нови и модерни технологии, постигане на по-висока производителност.

Изпълнението на тази цел ще се осъществи посредством прилагането на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”.

През м.декември е обявен прием по мярката, който ще приключи в края на януари 2020 г.

На 01.11.2019 г., в гр.Чепеларе, Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе и  „МУЛТИ ЛЕВЪЛ КОНСУЛТИНГ“ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Рудозем, ж.к.кв.32, ул.“Хан Аспарух“, сграда 3 с ЕИК 202242890, представлявано от Ема Фиданова Енева-Управител, е сключен договор за извършване на услуга за изготвяне на анализ на територията на МИГ „Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе“ на тема „„Анализ на възможностите за подкрепа на производителите от територията на МИГ с цел увеличаване на добавената стойност за територията на МИГ“”.

Постигнати резултати: В резултат на събраната и анализирана информация и текущите консултации с представители на изпълнителският екип на МИГ Преспа, беше изготвен „Анализ на възможностите за подкрепа на производителите от територията на МИГ с цел увеличаване на добавената стойност за територията на МИГ“. В рамките на анализа са разгледани най-благоприятните варианти за добавяне на стойност към определени сектори и производителите на услуги и продукти от тези сектори. В хода на анализа е акцентирано да се добавя стойност към тези продукти и услуги, чието развитие ще носи ползи и ще добавя стойност и към територията на МИГ като цяло. В рамките на анализа са изготвени препоръки за въздействие и подкрепа, който са във финансовите възможности и компетентностите на МИГ

Изводи и препоръки:

Изпълнителят направи пълно обследване на информацията за територията на трите съставни общини на МИГ Преспа – Баните, Лъки и Чепеларе. Бяха обследвани СВОМР на територията за двата програмни периода на финансиране – предходният и настоящият, бяха разгледани и анализирани всички изготвени анализи, проучвания, годишни доклади за изпълнение на СВОМР, проявеният интерес към определени мерки от страна на бенефициентите и липсата на интерес към други мерки, постигнатите резултати и индикатори. Също така бяха анализирани ОПР на трите общини от територията на МИГ, както и техните общински стратегии за развитие.

П2. Разнообразяване на туристическото  предлагане ще акцентира върху нуждите в областта на туризма, стъпвайки върху наличният потенциал и слабостите в този сектор, като:

•	удължаване на престоя на туристите;

•	създаване на нови туристически продукти;

•	увеличаване на доходите на заетите в туризма;

•	подобряване на достъпа до туристически обекти;

•	изграждане/експониране на нови туристически  обекти и допълнителни атракции;

•	подобряване на маркетинга и разпознаваемостта на територията;

•	реновиране/рехабилитиране на  местата за настаняване и хранене.

•	валоризиране на местните културни активи за целите на туристическото предлагане.

За съжаление, този приоритет е невъзможно да бъде изпълнен чрез СВОМР след подписаното допълнително споразумение  № РД50-144/03.07.2019 г. за промяна на интензитета на подпомагане по проект за дейности, свързани с развитие на  туризъм не може да надвишава 5 на сто от общите допустими дейности.

П3. Опазване на природното наследство на територията ще се фокусира върху нужди свързани с изграждане на инфраструктура за опазване на горските ресурси и повишаване на тяхната привлекателност, като:

•	осигуряване на по добър достъп за пожарогасене в отдалечени от населените места територии;

•	планиране на лесоустройствени мероприятия в частни и кооперативни гори;

•	изграждане на места за почивка и отдих в горите.

Освен това трябва да се подобри конкурентността на фирмите работещи в горите и преработвателите на горски продукти.Ще бъдат модернизирани производствата, ще се увеличи заетостта.

Постигането на тази цел ще бъде реализирано с подмярка 8.6„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”.

По мярката имаше два приема и два одобрени проекта от КППП на МИГ „Преспа”.

Проектите предвиждат закупуване на нова производствена линия за пелети и закупуване на високо технологична машина за преработка на дървесина.Ще бъдат създадени нови работни места.

Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития”.

Подмярка 8.5 Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми

П4. Доизграждане на публичната инфраструктура ще адресира нужди на населението и бизнеса на територията, свързани с:

•	подобряване на качеството на питейната вода в някои малки населени места;

•	благоустрояване на зони за отдих и публично туристическо ползване;

•	изграждане на базисна инфраструктура за достъп за хора с увреждания и възрастни хора;

•	подобряване състоянието на тротоари и на уличното осветление.

През отчетния период е реализиран само един прием на проекти по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Нямаме сключени споразумения и изпълнение и не можем да отчетем степента на  изпълнение на целите на СВОМР.

Беше обявена процедура за прием на проекти по Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ”. ДФЗ не е разгледал и одобрил процедурата и нямаме предложение за сключване на споразумение.

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;

Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението

1.Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ;

- Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма;

Индикативният график, който бе разгледан и одобрен на заседание на УС проведено на 19.12.2018 год. е публикуван на сайта на МИГ“Преспа“ за обявяване на прием по мерки от Стратегията за ВОМР през 2019 година.

На 30.08.2019 г. бе актуализиран и одобрен от УС Индикативен график за обявяване на прием по мерки от Стратегията за ВОМР за 2019 г. Графикът е публикуван на страницата на МИГ „Преспа”.

На 28.11.2019 г. е актуализирана годишната работна програма с решение на УС. Графика е публикуван на страницата на МИГ „Преспа”.

Изпълнен е срока за прием на проектни предложения по следните подмерки:

- Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“,

период на прием: 24.04.-09.06.2019г.

- Подмярка 8.3„ Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития”,

период на прием: 30.04 -24.06.2019г.

- Подмярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти,

период на прием:03.06-28.07.2019г.

- Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ”,

период на прием:15.07.-15.10.2019г.

- Подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства ”

Период на прием: 12.09.2019-12.10.2019

- Подмярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти,

период на прием:04.10-17.11.2019г.

- Подмярка  6.4.1-„ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Период на прием: 20.12.2019-31.01.2020

Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати;

На 02.05.2019година Сдружение с нестопанска цел МИГ „Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе”,  и „Фондация „Разпространение на знания и социални дейности – АВИЦЕНА”,   Подписаха договор за	услуга с предмет “Организиране и провеждане на обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с прилагането на стратегията за местно развитие, участие на екипа и членовете на колективния върховен орган в срещи с други МИГ  и на обучения, конференции, семинари и информационни срещи за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода“ .

- Еднодневна среща/мероприятие. Предвидени бяха  по 3 информационни срещи във всяка от трите общини на територията на МИГ"Преспа". Подготовка, организация и провеждане на три  информационни срещи в трите общини на територията на МИГ"Преспа".

- Двудневно обучение (или две еднодневни)  за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми.

На 09-10 декември 2019 г. година в село Баните, на 11-12 декември 2019 в град Лъки и на 13-14 декември 2019 година в град Чепеларе бяха  проведени Двудневни обучение за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода. Подготовката, организацията и провеждането  на  обученията е организирано от „Фондация „Разпространение на знания и социални дейности – АВИЦЕНА”,гр.Смолян, обл.Смолян.Обучението беше на тема: „Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки отворени за прием през 2019 от СВОМР ,финансирани от ПРСР 2014-2020 от ЕЗФРСР.

- Еднодневна конференция за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода.

На 23.12.2019 г. в град Чепеларе беше проведена еднодневна конференция на тема „Информиране на общността за етапа на изпълнение на Стратегията за ВОМР. Добри практики и обмяна на опит с друг МИГ“. На конференцията присъстваха и екипите на други местни инициативни групи,които споделиха опита си с изпълнението си на многофондови стратегии.

Всички събития  бяха проведени по предварително изготвен и утвърден график.

- Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор

На 21.01.2019 г. УС одобри обява за прием на проекти предложения към СВОМР, насоки и образци на документи на следните подмерки от СВОМР на Сдружение МИГ „Преспа”-общини Баните, Лъки и Чепеларе.

- Подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства

- Подмярка 8.3„ Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития”

- Подмярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

На 15.05.2019 г. УС одобри обява за прием на проекти предложения към СВОМР, насоки и образци на документи на следните подмерки от СВОМР на Сдружение МИГ „Преспа”-общини Баните, Лъки и Чепеларе.

- Подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства";

- Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“;

- Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,туристическа инфраструктура“;

- Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“

- Подмярка 8.5 „Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“

ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ:

- По подмярка 7.2 в Информационната система за управление и наблюдение по отворена процедура  чрез подбор № BG06RDNP001-19.091 МИГ „Преспа”-общини Баните, Лъки и Чепеларе бяха  три проектни предложения и те са следните:

| № | Рег.№ на проектното предложение от ИСУН 2020 | Наименование на кандидата | Наименование на проектното предложение | Одобрена безвъзмездна финансова помощ (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BG06RDNP001-19.091-0001 | Община Лъки | "Реконструкция и рехабилитация на тротоари от о.т. 26 до о.т. 107 и на пътни връзки от о.т. 26 до о.т. 29 на ул. "Възраждане" в гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив" | 226 781,00 |
| 2 | BG06RDNP001-19.091-0002 | Община Баните | "Реконструкция и обновяване на дворно пространство , площадки, съоръжения и ограда в Средно училище "Христо Ботев" село Баните, област Смолян". | 242 948,00 |
| 3 | BG06RDNP001-19.091-0003 | Община Чепеларе | „Рехабилитация на улица „Никола Чичовски“, от о.т. 89 до о.т. 357, гр. Чепеларе и реконструкция на улица „Ирландия“, гр. Чепеларе” | 233 960,37 |

На 21.01.2019 година УС одобри оценителния доклад на оценителна комисия назначена със Заповед №5 от 03.12.2018 година от Председателя на Управителен съвет на Сдружението.

- По подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ в Информационната система за управление и наблюдение по отворена процедура  чрез подбор № BG06RDNP001-19.207 МИГ „Преспа”-общини Баните, Лъки и Чепеларе с период на прием: 24.04.-09.06.2019г. няма постъпили проектни предложения.

- По подмярка 8.3„ Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития” в Информационната система за управление и наблюдение по отворена процедура  чрез подбор № BG06RDNP001-19.194 МИГ „Преспа”-общини Баните, Лъки и Чепеларе с период на прием: 30.04-24.06.2019г. няма постъпили проектни предложения.

- По подмярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти в Информационната система за управление и наблюдение по отворена процедура  чрез подбор № BG06RDNP001-19.198 МИГ „Преспа”-общини Баните, Лъки и Чепеларе с перод на прием 03.06-28.07.2019  е  постъпило едно проектно предложение, както следва:

| № | Рег.№ на проектното предложение от ИСУН 2020 | Наименование на кандидата | Наименование на проектното предложение | Одобрена безвъзмездна финансова помощ (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BG06RDNP001-19.198-0001 | ГОРОВЛАДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "ЧИФЛИКА" (ЕИК: 120526238) | Закупуване на линия за производство на пелети с капацитет 0,5 т. / час в землището на с. Стърница, общ. Баните, обл. Смолян | 59 872,50 одобрена субсидия от КППП |

На 12.09.2019 год. е одобрен оценителния доклад на КППП на заседание на управителен съвет на МИГ „Преспа“.

- По подмярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти в Информационната система за управление и наблюдение по отворена процедура  чрез подбор № BG06RDNP001-19.198 МИГ „Преспа”-общини Баните, Лъки и Чепеларе с перод на прием 04.10-17.11.2019  е  постъпило едно проектно предложение, както следва:

| № | Рег.№ на проектното предложение от ИСУН 2020 | Наименование на кандидата | Наименование на проектното предложение | Одобрена безвъзмездна финансова помощ (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BG06RDNP001-19.198-0002 | Йола ЕООД, гр.Чепеларе | Преоборудване на цех за дървопреработване в УПИ V-4, кв. 2 по плана на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе | 195 091,05лв- одобрена субсидия от КППП |

На 07.01.2020 год. е одобрен оценителния доклад на КППП на заседание на управителен съвет на МИГ „Преспа“.

- Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура в Информационната система за управление и наблюдение по отворена процедура  чрез подбор № BG06RDNP001-19.211 МИГ „Преспа”-общини Баните, Лъки и Чепеларе с период на прием:15.07.-15.10.2019 е постъпило едно проектно предложение, както следва:

| № | Рег.№ на проектното предложение от ИСУН 2020 | Наименование на кандидата | Наименование на проектното предложение | Одобрена безвъзмездна финансова помощ (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BG06RDNP001-19.198-0001 | ОБЩИНА БАНИТЕ | Изграждане на мултифункционално публично пространство за туристическа рекреация и спортна профилактика в село Баните, област Смолян | 48 632,50 лв- одобрена субсидия от КППП |

На 26.11.2019 год. е одобрен оценителния доклад на КППП на заседание на

- По подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства ” в Информационната система за управление и наблюдение по отворена процедура  чрез подбор № BG06RDNP001-19.293 МИГ „Преспа”-общини Баните, Лъки и Чепеларе с период на прием: 12.09.2019-12.10.2019 няма постъпили проектни предложения.

- Обявена е и процедура по подмярка  6.4.1-„ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности в Информационната система за управление и наблюдение по отворена процедура  чрез подбор с № BG06RDNP001-19.198 МИГ „Преспа”-общини Баните, Лъки и Чепеларе с период на прием 20.12.2019-31.01.2020

През 2020 година предстоят приеми по останалите мерки от Стратегията  за ВОМР. Условията за кандидатстване по тях,Условията за отчитане както и целият пакет документи, необходими на етап кандидатстване и отчитане на проекти ще бъдат качени на страницата на Сдружението при обявяването на приемите по отделните мерки

2.Поддържане на деловодна система и архив от МИГ;

За изпълнение на Стратегията МИГ поддържа архив, от който могат да се проследят всички актове на Управителния съвет и Общото събрание, годишни доклади подавани до УО и ЦРЮЛНЦ, регистър на входящата и изходяща поща, регистър на командировъчни заповеди, регистър на издадени заповеди и др.

3.Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ;

-За поддръжка на сайта на МИГ“Преспа“ бе сключен договор с „ИТВ“ООД. В страницата на МИГ“Преспа“ своевременно се публикува информация за хода на изпълнение на дейностите свързани със стратегията за ВОМР на МИГ „Преспа“ и всички обяви за прием на проектни предложения

-Публикуви са във вестник Отзвук и във вестник Родопи обяви за прием на проектни предложения  по следните подмерки:

- Подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства

- Подмярка 8.3„ Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития”

- Подмярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти,както и обява за ВТОРИ прием.

- Подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства";

- Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“;

- Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,туристическа инфраструктура“,както и обява за удължаване на срока за прием.

- МИГ „Преспа” подписа договор с АРАГОРН ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, обл. Пловдив за изработка и отпечатване нарекламни материали:

1. Рекламен чадър-ръчен,автоматичен, с дървена дръжка - с лога и слогани съгласно изискванията за информираност и публичност на ПРСР 2014-2020 г.

2. Флашки- 8 GB USB 3.0 - с лога и слогани съгласно изискванията за информираност и публичност на ПРСР 2014-2020 г.

3. Шапки- Рекламна шапка с лога и слогани съгласно изискванията за информираност и публичност на ПРСР 2014-2020 г.

4. Рекламни химикали с едноцветен печат.

5. Тениски – памучна тениска с къс ръкав, обло деколте, с лога и слогани съгласно изискванията за информираност и публичност на ПРСР 2014-2020 г.

6. Термочаша –метална термочаша с двойни стени, с лога и слогани съгласно изискванията за информираност и публичност на ПРСР 2014-2020 г.

7. Рекламна платнена чанта с дълги дръжки - Оформление – цветно с лога и слогани съгласно изискванията за информираност и публичност на ПРСР 2014-2020 г.

8. Спортна раница- - с лога и слогани съгласно изискванията за информираност и публичност на ПРСР 2014- 2020 г.

9.Информационен бюлетин/брошура за дейността на МИГ през изминалата година. Предпечатна подготовка и отпечатване, 8стр., формат 165х230мм (В5), хартия 200 гр. хром мат, 4+4, СМУК-с лога и слогани съгласно изискванията за информираност и публичност на ПРСР 2014-2020

10.Отпечатване на работен стенен календар. Тяло: картонена подложка, размер 320х700мм. Рекламна площ: 320х220мм. Три календариума: 12 листа, офсет- с лога и слогани съгласно изискванията за информираност и публичност на ПРСР 2014-2020 г.

Материалите са изработени и отпечатани и са използвани при информационните срещи на Сдружението със заинтересовани лица, относно кандидатстване по СВОМР.

Изготвен  беше и „Анализ на възможностите за подкрепа на производителите от територията на МИГ с цел увеличаване на добавената стойност за територията на МИГ“ се  изпълняваше съгласно изискванията на подписаният договор между Възложителя и Изпълнителят от 01.11.2019г. В периода на работа 01.11-30.12.2019г. Изпълнителят направи пълно обследване на информацията за територията на трите съставни общини на МИГ Преспа – Баните, Лъки и Чепеларе. Бяха обследвани СВОМР на територията за двата програмни периода на финансиране – предходният и настоящият, бяха разгледани и анализирани всички изготвени анализи, проучвания, годишни доклади за изпълнение на СВОМР, проявеният интерес към определени мерки от страна на бенефициентите и липсата на интерес към други мерки, постигнатите резултати и индикатори. Също така бяха анализирани ОПР на трите общини от територията на МИГ, както и техните общински стратегии за развитие.

4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ;

Не е приложимо.

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.

Възникналите трудности при осъществяването на операции в рамките на изпълнението на СВОМР на МИГ „Преспа” е твърде голямото забавяне и неспазване на сроковете за разглеждане и одобрение на процедурите за прием на проектни предложения от страна на ДФЗ.

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР

В Стратегията за ВОМР  ще се  набляга на  следните иновативни характеристики:

-  В сектора на земеделието и отчасти в неземеделските дейности, Стратегията интегрира мерки по Тематичната подпрограма за малките стопанства, опитвайки се да извади на пазара на земеделска продукция, онези стопанства, които са в полето на натуралната размяна. Очаквасе,  че подкрепата за тях ще насърчи в по-голяма степен развитието на земеделието на територията. Стратегията търси целенасочена подкрепа в т.нар. чувствителни земеделски сектори, които са новост за територията, която традиционно е отглеждала картофи и тютюн и по този начин се очаква развитие на нови култури – етерично маслени и лекарствени билки, трайни насаждения и др., които в дългосрочен план да доведат до промяна и диверсификация към нови култури.     -  Стратегията по нов начин насърчава местното икономическо развитие, фокусирайки всички интервенции в посока на бизнеса на територията.

-  Ресурса за публична инфраструктура е сравнително нисък, като той е насочен към такава, която да подкрепи главно туристическото предлагане и отчасти уязвимите групи на територията.

-  Културно – историческото и природното наследство на територията ще бъде използвано за целите на разширяване на туристическото предлагане, посредством експонирането им и подходящо/щадящо социализиране. Това ще стане и чрез прилагането на мярка 7.6. съгласно условията и възможностите на Регламент на ЕС №1305.

На този етап от изпълнение на СВОМР не можем да говорим за прилагане на иновативни характеристики.

8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо);

1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо);

Няма промени за отчетния период.

2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо);

Няма промени за отчетния период.

3.Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо);

Няма промени за отчетния период.

4. Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо);

Не е приложимо.

5.Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо);

Няма промени за отчетния период.

6.Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ;

На 11.05.2019 г. /единадесети май две хиляди и деветнадесета година/, в гр.Чепеларе, в заседателна зала на общинска администрация Чепеларе, ул. „Беломорска“ №44Б, се проведе Общо събрание (ОС) на сдружение ‘‘Местна инициативна група ‘‘Преспа‘‘ – общини Баните, Лъки, Чепеларе‘‘, с Булстат: 120618585, със седалище и адрес на управление: гр.Чепеларе, ул.‘‘Йордан Данчев‘‘ № 1 и взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  :

ОСВОБОЖДАВА Мария Станоева Димитрова – представител на Община Чепеларе като  член на Общото събрание и Управителния съвет и

ПРИЕМА за член на Управителния съвет Община Чепеларе, представлявана от Виктория Миленова Терзиева - мл. експерт ‘‘Младежки дейности, Европейски програми и проекти”, съгласно решение № 648 на Общински съвет- Чепеларе, взето с протокол № 54 от 28.02.2019 г.

7. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо);

Не е приложимо.

8. Други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо);

Не е приложимо.

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е приложимо);

На 03.07.2019 година между УО на ПРСР и МИГ „Преспа“ –общини Баните,Лъки и Чепеларе бе подписано Допълнително споразумение № РД -144/03.07.2019година, с което допълнително споразумение са прави промяна в „Раздел „Описание на мерките“ от одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие,“Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно“ в част ПРСР /ЕЗФРСР/,в подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“,в т.6 „Интензитетът на подпомагане и размер на финансова помощ“ се създава изречение второ:“интензитетът на подпомагане по проект за дейности,свързани с развитие на туризъм/изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи“.

10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо);

Не е приложимо.

11. Индикатори

Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ.

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо);

На този етап от изпълнение на СВОМР няма примери за добри практики.

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред;

Входяща поща на МИГ”Преспа– общини Баните, Лъки и Чепеларе”

| Входящ № и дата | Изходящ № на подателя | Относно | Подател |
| --- | --- | --- | --- |
| №1/03.01.2019 г. | 01-6300/1001/20.12.2018г. | Решение №21/19/4/0/00015/3/04/03/01 за изплащане на финансова помощ | ДФЗ |
| №2/27.02.2019 г. | 19-19-2-01-17/ 12.02.2019г. | Заповед РД 09-148/08.02.2019 за одобрен бюджет за 2019 г. | МЗХГ УО на ПРСР 2014-2023г. |
| №3/05.03.2019 г. | 19-19-2-01-17/ 25.02.2019 г. | Уведомително писмо за одобрен годишен доклад по подмярка 19.4 | МЗХГ |
| №4/18.03.2019 г.. | 19-19-2-01-17/08.03.2019 г. | Одобрение на годишен доклад за извършените дейности през 2017 г. по подмярка 19.2 | МЗХГ |
| №5/18.03.2019 г.. | 01-6300/218/08.03.2019 г. | Допълнителни документи по заявка № 21/19/4/0/00015/3/05 за 2018 г. | ДФЗ |
| №7/29.03.2019 г. | 01-2600/426/25.03.2019г. | Производство по налагане на финансови кореции по Проект на Джи Ти Кари ЕООД | ДФЗ |
| №10/16.04.2019 г. | 01-6300/375/09.04.2019г. | Решение за изплащане на заявка № 21/19/4/0/00015/3/05 | ДФЗ |
| №11/25.04.2019г. | 01-0800/1102/ 16.04.2019 г. | Уведомително писмо за връщане на запис на заповед На кмета на община Лъки | ДФЗ |
| №12/25.04.2019 г. | 01-0800/1101/ 16.04.2019 г. | Уведомително писмо за връщане на запис на заповед На кмета на община Чепеларе | ДФЗ |
| №13/25.04.2019 г. | 01-0800/1103/ 16.04.2019 г. | Уведомително писмо за връщане на запис на заповед На кмета на община Баните | ДФЗ |
| №14/25.04.2019 г. | 01-6300/404/17.04.2019г. | Уведомително писмо за извършено плащане по заявка за авансово плащане №21/19/4/0/00015/1/03 | ДФЗ |
| №15/13.05.2019 г. | 01-6300/458/02.05.2019 г. | Допълнителна информация по процедура по мярка 7.2 | ДФЗ |
| №17/21.08.2018 г. | 19-19-2-01-17/23.07.2019 г. | Одобрена промяна в състава на КУО | МЗХГ – УО на ПРСР 2014-2020 г. |
| №18/04.10.2019 г. | 01-6300/985/30.09.2019 | Предоставяне на допълнителна информация по заявка № 21/19/4/0/00015/3/06 за 2019 г. | ДФЗ |
| №19/04.10.2019 г. | 19-19-2-01-17/02.10.2019 г. | Предоставяне на допълнителна информация за одобрение на планирани дейности и разходи за 2020 г. | МЗХГ – УО на ПРСР 2014-2020 г. |
| №20/04.10.2019 г. | 01-6300/991/01.10.2019 г. | Допълнителна информация по проведена процедура по мярка 7.2 | ДФЗ |
| 23/27.11.2019 г. | 01-6300/1208/19.11.2019 г. | Решение за изплащане на финансова помощ по заявка №21/19/4/0/00015/3/06 | ДФЗ |
| №24/16.12.2019 г. | 01-6300/1279/ | Допълнителни документи по процедура по мярка 7.2 за сключване на договор | ДФЗ |
| №25/18.12.2019 г. | 63-00-287/16.12.2019 | Съгласуване на УК по процедура по подмярка 7.6 | МФ |

Изходяща поща на МИГ" Преспа – общини Баните, Лъки и Чепеларе”

| №1/23.01.2019 г. | Приключване на оценителна сесия по подмярка 7.2: „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” | УО на ПРСР ДФЗ |
| --- | --- | --- |
| №2/29.01.2019 г. | Годишен доклад за отчитане изпълнението по подмярка 19.4"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие". | МЗХГ |
| №3/12.02.2019 г. | Годишен доклад за отчитане изпълнението по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" | МЗХГ |
| №4/13.02.2019 г. | Уведомление | ДАНС |
| №7/14.03.2019 г. | Процедура по Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" | МЗХГ копие до ЦКЗ |
| №8/19.03.2019 г. | Процедура по подмярка 8.3- „ Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития” | МЗХГ копие до ЦКЗ |
| №9/25.03.2019 г. | Представяне на допълнителни документи, относно отстраняване на нередовности | ДФЗ |
| №11/18.04.2019 г. | Съгласуване на процедура по подмярка 8.6- „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” | МЗХГ |
| №13/20.05.2019 г. | Отстраняване на нередовности по подмярка 7.2: „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” | ДФЗ |
| №14/31.05.2019 г. | Застрахователни полици активи и автомобил | ДФЗ РА |
| №15/04.06.2019 г. | График за провеждане на срещи и обучения | ДФЗ |
| №16/06.06.2019 г. | Съгласуване на процедури по Подмярка 8.5 „Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми” и Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ | МЗХГ ЦКЗ |
| №17/10.06.2019 г. | Промяна в състава на КУО | ДФЗ МЗХГ |
| №18/17.06.2019 г. | Застрахователни полици | РА - Кърджали |
| №19/27.06.2019 г. | Допълнително представено удостоверение за наличие или липса на задължения на Виктория Миленова Терзиева | МЗХГ |
| Изх. № 20/02.07.2019 г. | Оттегляне на процедура по Подмярка 8.5 „Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми” | УО на ПРСР |
| Изх. № 22/08.08.2019 г. | Активиране на процедура по подмярка 4.1.2 - „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства ” | МЗХГ ЦКЗ |
| Изх. № 23/12.09.2019 г. | Приключване на оценителна сесия по подмярка 8.6- „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” | УО на ПРСР ДФЗ |
| Изх. № 24/26.09.2019 г. | Планирани разходи по бюджет за подмярка 19.4"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие". | МЗХГ |
| Изх. № 25/07.10.2019 г. | Отговор нередовности по подмярка 7.2: „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” | ДФЗ |
| Изх. № 26/07.10.2019 г. | Допълнителни документи относно заявление за Бюджет 2020 г. | МЗХГ |
| Изх. № 27/16.10.2019 г. | Отстраняване на нередовности по заявка за плащане № 21/19/4/0/00015/3/06 | ДФЗ |
| Изх. № 31/01.11.2019 г. | Активиране на процедура по Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ | МЗХГ ЦКЗ ОИЦ - Смолян |
| Изх. № 33/21.11.2019 г. | Активиране на процедура по Подмярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” | МЗХГ ЦКЗ ОИЦ - Смолян |
| Изх. № 34/29.11.2019 г. | Спиране на процедура по Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ | МЗХГ |
| Изх. № 35/29.11.2019 г. | Съгласуване на процедура по Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ | МФ |
| Изх. № 36/03.12.2019 г. | Приключване на оценителна сесия по Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ | ДФЗ УО на ПРСР |

14. Опис на приложения

Дата:

……………………………

Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ

/Име и фамилия на Представляващия МИГ/

Приложения:

| Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | Цел за периода 2014 – 2020 според СВОМР | Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада |  | Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР |  | Постигнато за периода на годишния доклад (за изплатени проекти) |  | Постигнато за периода от подписване на СВОМР (за изплатени проекти) |  |
|  |  | Мъже | Жени | Мъже | Жени | Мъже | Жени | Мъже | Жени |
| Работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите, финансирани от: | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕЗФРСР | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места;

2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде отчетено;

3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр.

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.

| Индикатор | Брой съгласно СВОМР | Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада | Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР | Брой съгласно изплатени проекти за периода на доклада | Брой съгласно изплатени проекти за периода от подписване на СВОМР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ услуги/инфраструктура; |  |  |  |  |  |
| Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ. | 9500 | 16616 | 16616 | 0 | 0 |

Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР

| МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ | Цел за периода 2014 – 2020 | Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ |  | Брой одобрени заявления от МИГ |  | Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ |  | Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ |  | Брой сключени договори с кандидати |  | Процент на одобрение | Брой договори с изплатена субсидия |  | Процент на изплащане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (брой) | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | колона 12 разделена на колона 2 | за отч. период | от скл. на спораз. | колона 15 разделена на колона 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Инвестиции в земеделски стопанства | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1.Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но са включени в Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо: | 23 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева

| МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ | Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ | Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ | Интензитет на заявената помощ, % | Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ | Субсидия по проектите, одобрени от МИГ | Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ | Заявена субсидия към УО/ДФЗ | Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ | Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ | Изплатена субсидия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Инвестиции в земеделски стопанства | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1.Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура | 715868,46 | 715868,46 | 100 | 703689,37 | 703689,37 | 703689,37 | 703689,37 |  |  |  |
| 7.5.Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура | 48668,50 | 48668,50 | 100 | 48632,50 | 48632,50 | 48632,50 | 48632,50 |  |  |  |
| 8.3.Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти | 509927,10 | 254963,55 | 50 | 119745,00 | 59872,50 | 119745,00 | 59872,50 |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но са включени в Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

| МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ | Одобрен бюджет на субсидията за целия период | Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ | Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ | Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ | Субсидия по проектите, одобрени от МИГ | Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ | Заявена субсидия към УО/ДФЗ | Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ | Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ | Сключени договори | ОСТАТЪК | Процент на одобрение | Изплатена субсидия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | колона 2 минус колона 11 | колона 11 разделена на колона 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) | 1 906 925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Инвестиции в земеделски стопанства | 19 560 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства | 9 780 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1.Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности | 625 860 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура | 704 100 | 715868,46 | 715868,46 | 703689,37 | 100 | 703689,37 | 703689,37 |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура | 48 895 | 48668,50 | 48668,50 | 48632,50 | 100 | 48632,50 | 48632,50 |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития | 117 350 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми | 97 790 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти | 283 590 | 509927,10 | 509927,10 | 0 | 50 | 119748,00 | 59872,50 |  |  |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но са включени в Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР) | 48 900 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата | 48 900 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо: | 1955825 |  | 1274464 | 0 |  | 872067 | 812194 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР

| ПРИОРИТЕТИ | Цел за периода 2014 – 2020 | Брой регистрирани проекти от кандидати за одобрение от МИГ |  | Брой одобрени заявления от МИГ |  | Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ |  | Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ |  | Брой сключени договори с кандидати |  | Процент на одобрение | Брой договори с изплатена субсидия |  | Процент на изплащане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (брой) | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | колона 12 разделена на колона 2 | за отч. период | от скл. на спораз. | колона 15 разделена на колона 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Приоритет 1 Подкрепа за местното предприемачество | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2 Разнообразяване на туристическото предлагане | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3 Опазване на природното наследство на територията | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 4 Доизграждане на публичната инфраструктура | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо: | 23 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева

| ПРИОРИТЕТИ | Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ | Заявена субсидия по проекти към МИГ | Интензитет на заявената помощ | Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ | Субсидия по проектите, одобрени от МИГ | Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ | Заявена субсидия към УО/ДФЗ | Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ | Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ | Изплатена субсидия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Приоритет 1 Подкрепа за местното предприемачество | 509927.10 | 254963.55 | 50 | 119745.00 | 59872.50 | 119745.00 | 59872.50 |  |  |  |
| Приоритет 2 Разнообразяване на туристическото предлагане | 48668.50 | 48668.50 | 100 | 48632.50 | 48632.50 | 48632.50 | 48632.50 |  |  |  |
| Приоритет 3 Опазване на природното наследство на територията | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 4 Доизграждане на публичната инфраструктура | 715868.46 | 715868.46 | 100 | 703689.37 | 703689.37 | 703689.37 | 703689.37 |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо: | 1174464.06 | 1019500.51 |  | 943179.37 | 823437.37 | 943179.37 | 823437.37 |  |  |  |

Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева

| ПРИОРИТЕТИ | Одобрен бюджет на субсидията за целия период | Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ | Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ | Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ | Субсидия по проектите, одобрени от МИГ | Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ | Заявена субсидия към УО/ДФЗ | Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ | Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ | Сключени договори | ОСТАТЪК | Процент на одобрение | Изплатена субсидия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | колона 2 минус колона 11 | колона 11 разделена на колона 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Приоритет 1 Подкрепа за местното предприема чество |  | 509927.10 | 509927.10 | 119745.00 | 59872.50 | 119745.00 | 59872.50 |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2 Разнообразяване на туристическото предлагане |  | 48668.50 | 48668.50 | 48632.50 | 48632.50 | 48632.50 | 48632.50 |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3 Опазване на природното наследство на територията |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 4 Доизграждане на публичната инфраструктура |  | 715868.46 | 715868.46 | 703689.37 | 703689.37 | 703689.37 | 703689.37 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо: |  | 1274464.00 | 1274464.00 | 872066.87 | 812194.37 | 872066.87 | 812194.37 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони

Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата;

2. Таблицата се попълва за годината на доклада

| Приоритетина съюза за развитие на селските райони | Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен допринасят проектите |  | Брой одобрени заявления от МИГ | Брой одобрени заявления от ДФЗ | Брой изплатени заявления отДФЗ в лв. | Субсидия по проектите, одобрени от МИГ в лв. | Субсидия по проектите, одобрени от ДФЗ в лв. | Изплатена субсидия в лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области: | 1А | Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони; |  |  |  |  |  |  |
|  | 1B | Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели; |  |  |  |  |  |  |
|  | 1C | Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство; |  |  |  |  |  |  |
| Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите, с акцент върху следните области: | 2A | Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство; |  |  |  |  |  |  |
|  | 2B | Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията; |  |  |  |  |  |  |
| насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти,на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните области: | 3A | Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации; |  |  |  |  |  |  |
|  | 3B | Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата; |  |  |  |  |  |  |
| Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, с акцент върху следните области: | 4A | Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти; |  |  |  |  |  |  |
|  | 4B | Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите; |  |  |  |  |  |  |
|  | 4C | Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им; |  |  |  |  |  |  |
| Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство, с акцент върху следните области: | 5A | Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство; |  |  |  |  |  |  |
|  | 5B | Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост; |  |  |  |  |  |  |
|  | 5C | Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката; |  |  |  |  |  |  |
|  | 5D | Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство; |  |  |  |  |  |  |
|  | 5E | Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство; |  |  |  |  |  |  |
| Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области: | 6A | Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места; |  |  |  |  |  |  |
|  | 6B | Стимулиране на местното развитие в селските райони; | 5 |  |  | 812194,37 |  |  |
|  | 6C | Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони; |  |  |  |  |  |  |
|  | FA | Друга област |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР

Таблицата се попълва за годината на доклада

| Мярка | Приоритет |  | Област |  | Индикатор | Брой/ | Брой/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Площ/ | Площ/ |
|  |  |  |  |  |  | Размер за проекти, одобрени от ДФЗ за периода на доклада | Размер за проекти, изплатени от ДФЗ за периода на доклада |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| За мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, където е приложимо | P1 | Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони | 1B | Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели | Проекти за сътрудничество по мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 | 0 |  |
| За мярка 1.1 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР | P1 | Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони | 1C | Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство | Брой на участниците в обучения | 0 |  |
| За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 8.1 до 8.4, 17.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР | P2 | Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите | 2A | Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство | Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа | 0 |  |
|  | P2 | Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите | 2B | Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията | Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа | 0 |  |
|  | P3 | Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство | 3A | Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации | Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа | 0 |  |
|  | P3 | Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство | 3B | Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата | Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа | 0 |  |
| За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР | P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4A | Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За земеделие и развитие на селските райони) | Обща подпомогната площ (ха) | 0 |  |
|  | P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4A | Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За горско стопанство) | Обща подпомогната площ (ха) | 0 |  |
|  | P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4B | Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За земеделие и развитие на селските райони) | Обща подпомогната площ (ха) | 0 |  |
|  | P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4B | Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За горско стопанство) | Обща подпомогната площ (ха) | 0 |  |
|  | P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4C | Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им (За земеделие и развитие на селските райони) | Обща подпомогната площ (ха) | 0 |  |
|  | P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4C | Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им (За горско стопанство) | Обща подпомогната площ (ха) | 0 |  |
|  | P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5A | Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство | Обща подпомогната площ (ха) | 0 |  |
|  |  |  |  |  | (Отнася се за площта, обхваната от инвестиции за напояване) |  |  |
| За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. инвестиционни мерки, включени в стратегията за ВОМР | P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5B | Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост | Общ размер на инвестициите | 0 |  |
|  |  |  |  |  | (Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни) |  |  |
|  | P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5C | Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката | Общ размер на инвестициите |  |  |
|  |  |  |  |  | (Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни) |  |  |
| За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР | P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5D | Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство | Обща площ (ха) |  |  |
| За мярка 4 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР | P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5D | Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство | Брой на подпомаганите животински единици (ЖЕ) |  |  |

Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове

| ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ | Цел за периода 2014 – 2020 | Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ |  | Брой одобрени заявления от МИГ |  | Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ |  | Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ |  | Брой сключени договори с кандидати |  | Процент на одобрение | Брой договори с изплатена субсидия |  | Процент на изплащане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (брой) | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | колона 12 разделена на колона 2 | за отч. период | от скл. на спораз. | колона 15 разделена на колона 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| от ЕЗФРСР | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПУБЛИЧНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МИГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичен орган/ община |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| други |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧАСТНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малко или средно предприятие |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микропредприятие (Моля, отбележете и юридическата форма) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физическо лице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лице, регистрирано по ТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Друго (ако е приложимо) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо от ЕЗФРСР: | 23 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Излишните редове се изтриват

Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получателии по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

| ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧА ТЕЛИ | Одобрен бюджет на субсидията за целия период | Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ | Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ | Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ | Субсидия по проектите, одобрени от МИГ | Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ | Заявена субсидия към УО/ДФЗ | Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ | Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ | Сключени договори | ОСТАТЪК | Процент на одобрение | Изплатена субсидия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | колона 2 минус колона 11 | колона 11 разделена на колона 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| от ЕЗФРСР | 1955852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПУБЛИЧНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МИГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичен орган/ община |  | 764536,96 | 764536,96 | 752321,87 | 752321,87 | 752321,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| НПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| други |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧАСТНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малко или средно предприятие |  | 390182,10 | 390182,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микропред-приятие (Моля, отбележете и юридическата форма) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физическо лице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лице, регистрирано по ТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Друго (ако е приложимо) |  | 119745,00 | 119745,00 |  | 59872,50 | 119745,00 | 59872,50 |  |  |  |  |  |  |
| Общо от ЕЗФРСР: | 1955852 | 1274464,1 | 1274464,1 |  | 812194,37 | 872066,87 | 812194,37 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева

| МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ | Име на кандидата/ получателя | Име на проекта | Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ | Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ | % на заявената помощ | Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ | Субсидия по проектите, одобрени от МИГ | Отхвърлено/ оттеглено/ анулирано заявление | Мотив за отхвърляне | Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ | Заявена субсидия към УО/ДФЗ | Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ДФЗ | Одобрена | Изплатена субсидия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | субсидия от УО/ДФЗ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Инвестиции в земеделски стопанства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1.Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура | Община Лъки | Реконструкция и рехабилитация на тротоари от о.т. 26 до о.т. 107 и на пътни връзки от о.т. 26 до о.т. 29 на ул. "Възраждане" в гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив | 238960,09 | 238960,09 | 100 | 226781,00 | 226781,00 | 0 | 0 | 226781,00 | 226781,00 |  |  |  |
|  | Община Баните | Реконструкция и обновяване на дворно пространство, площадки, съоръжения и ограда в Средно училище "Христо Ботев" село Баните, област Смолян | 242948,00 | 242948,00 | 100 | 242948,00 | 242948,00 | 0 | 0 | 242948,00 | 242948,00 |  |  |  |
|  | Община Чепеларе | Рехабилитация на улица "Никола Чичовски", от о.т. 89 до о.т. 357, гр. Чепеларе и реконструкция на улица „Ирландия“, гр. Чепеларе | 233960,37 | 233960,37 | 100 | 233960,37 | 233960,37 | 0 | 0 | 233960,37 | 233960,37 |  |  |  |
| 7.5.Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура | Община Баните | Изграждане на мултифункционално публично пространство за туристическа рекреация и спортна профилактика в село Баните, област Смолян | 48668,50 | 48668,50 | 100 | 48632,50 | 48632,50 | 0 | 0 | 48632,50 | 48632,50 |  |  |  |
| 8.3.Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти | ГОРОВЛАДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "ЧИФЛИКА" (ЕИК: 120526238) | Закупуване на линия за производство на пелети с капацитет 0,5 т. / час в землището на с. Стърница, общ. Баните, обл. Смолян | 119745,00 | 119745,00 | 50 | 119745,00 | 59872,50 | 0 | 0 | 119745,00 | 59872,50 |  |  |  |
|  | Йола ЕООД, гр.Чепеларе | Преоборудване на цех за дървопреработване в УПИ V-4, кв. 2 по плана на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе | 390182,10 | 390182,10 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но са включени в Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата… | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(излишните редове да се изтрият)

В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното анулиране.